## HRMS - debug
DEBUG TASKS
MY TASKS | START DATE | DUE DATE | % COMPLETE | DONE | NOTES
Telefon nömrəsi placeholder (3 3 2 2); | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | 1
Hər bir işçi change password edə bilsin.; | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 100% | 1
Roles and Access Matrix | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0% | 0 | Mehdi
Dashboard info sources for different roles | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0% | 0 | Mehdi
Holidays should be added; | 2022-06-16 | 2022-06-18 | 100% | 1 | pagination to holiday add page response return message UI
Support page - hansı melumat ve ne formada qerar verilsin | 2022-06-16 | 2022-06-18 | 70% |  | Mehdi
Deployment to server | 2022-06-15 | 2022-06-19 | 100% | 1
İn validation error return response of previous data; | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 0% | 0
Hər bir rəhbər(different level of management) öz işçilərinin giriş çıkış barmaq izlərini görə bilsin. Module yazılsın; | 2022-06-21 | 2022-06-24 | 0% | 0
Dashboard interactive information input | 2022-06-24 | 2022-06-29 | 0% | 0
Employee update olanda notificationa click olanda həmin employeenin səhifəsinə getsin və dəyişiklik olunan fieldlər vurğulansın (sarılansın) | 2022-06-29 | 2022-07-02 | 70% | 0 | saraltmaq ucun elave melumatlar
To all pages with list of data search system and export must be applied | 2022-07-02 | 2022-07-07 | 20% | 0 | -finger prints (aktiv, inactive, uygunsuzluqlar) -fines -projects -departments -positions -users(all) -time offs -salaries -mezuniyyet sorgularim -ayliq alinan maashlar(expot duzelish)
Rollar bölgüsü - structure to be built in DB | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 0% | 0
5günlük 6günlük checkbox |  |  | 100% | 1
Salary update module with API |  |  | 100% | 1
Employee pagination after ishden ayrilma selectinde (Buttonlari yigishdirmaq) |  |  | 100% | 1
Notification sistemi qurulsun | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 30% | 0 | individual notificaion cases should be added
Yekunda superadmin pasvvordlər və database və serverin məlumatları və passvvordlər kağıza yazılı Mahir muellimə seyfə verilsin.;(on site) | At the end | At the end | 0% | 0